## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Time Spent (days)
Research: | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 4
Order Parts: | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 3
Classes: | 2020-03-31 | 2020-04-06 | 6
Coding: | 2020-04-06 | 2020-04-22 | 16
GUI: | 2020-04-13 | 2020-05-17 | 34
Testing: | 2020-04-22 | 2020-05-17 | 25
Demo: | 2020-04-28 | 2020-05-01 | 3